## Hoja1
| Tarea principal | Detalle | Comentarios | Calendario | Reunión de Avance
SPRINT 1: Usuarios Backend y Frontend | Rol Administrador GS1 | Empresas: Listar, agregar, modificar, eliminar | Entregable: Instructivo de instalación y compilación, código fuente, Scripts / Forma de Entrega: SVN / Compra de Tokens | 5-Feb al 19-Feb | 19- Feb Demostración de funcionalidad | Se corre la fecha de entrega para el 26-Feb a pedido del proveedor, moviendo la fecha del Sprint 2 para entregar junto al Sprint 3 | * Agregar GLN como atributo en empresas y ubicaciones (26-feb)
ABM Administrador de empresas: Listar, agregar, modificar, eliminar
| Rol Administrador Empresa | ABM usuarios empresas: Listar y filtrar, agregar usuario, modificar, baja, reseteo clave, roles, ubicación
Administración de ubicaciones: Listar y filtrar, agregar ubicación, modificar, baja
Administracion de Empresas conectadas: Listar y filtrar, Agregar empresa, modificar, baja
| Rol Usuario | Link de verificación: Seteo de password, confirmación de terminos y condiciones
| Backend de Usuarios y empresas | ABM Usuario, ABM Roles, Control de sesiones/seguridad, Impersonation, Cambio y validaciones de contraseñas, Recordatorio de pin, gestión de tokens. ABM Empresas, ABM ubicaciones, ABM conexiones de empresas
SPRINT 2: Transacciones Backend y Frontend | Menú del cliente en portal | Cambio de password, cambio de email, transacciones, listar, filtrar, ver transacción | Entregable: Instructivo de instalación y compilación, código fuente, Scripts / Forma de Entrega: SVN | 20-Feb al 26-Feb | 5-Mar Demostración de funcionalidad | Prorroga solicitada por el proveedor
| Iniciar Transacción | Especificar origen y destino, firma y validación origen, Ajustes de recepción, Firma y validación de recepción, Finalizar transacción
| Backend Transacciones | Selección origen y destino, Firma y validación origen, ajustes de recepción, firma y validación de recepción, finalizar transacción, Listado y filtrado.
SPRINT 3: Informes Backend y Frontend | Informes Frontend | Consulta de deuda, auditoría, reportes | Entregable: Instructivo de instalación y compilación, código fuente, Scripts / Forma de Entrega: SVN | 27-Feb al 5-Mar | 5-Mar Demostración de funcionalidad | Realizar cambios en estados de cuenta para el 6 - 7-Mar. Detalles de visibilidad por roles y Maquetado final.
| Informes Backend | Consulta de deuda, auditoría, documentación
Pruebas y Ajustes | Pruebas internas de la Aplicación, instalación SQA. Crear entorno de testing |  |  | 5-Mar al 9-Mar | 2018-03-09
Capacitaciones a Usuarios / DIL | Preparar material de capacitación, coordinar capacitaciones internas |  | HS, GS, FS | 2018-03-05 | 2018-03-09
| Creación de usuarios plan piloto, gestión de tokens |  | HS, GS | 2018-03-08
| Coordinar reuniones de capacitación |  | HS | 12-Mar al 06-Abr
Go Live | Coordinar con empresas de plan piloto la entrada en producción. Conciliación de deuda inicial |  | HS | 9-Abr al 13-Abr
Semana 5 - 9 Marzo | Ultimos ajustes y pruebas de la APP, Documentación y manuales de usuario, preparar material de capacitaciónes. Preparar ambiente de testing de usuarios. |  | HS, FB, GS
Semana 12 - 16 Marzo | Revision completa del servicio y validación final del desarrollo de la APP, capacitación interna personal GS1, Coordinar capacitaciones a empresas y gestión de tokens |  | HS, GS
Semana 19 - 23 Marzo | Capacitaciones a Empresas |  | HS
Semana 26 - 28 Marzo | Capacitaciones a Empresas - 2 --- Semana Santa |  | HS
Semana 2 - 6 Abril | Capacitaciones a Empresas - 3 ---- Empresas deben relevar información para setear condicion de deuda inicial |  | HS
Semana 9 - 13 Abril | Seteo de condición inicial, Go Live y segumiento de primeras transacciones. |  | HS, GS